## Milestone 1
Person Work Done | Initial Estimate | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | Hours Left
Dylan | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | 1 | 2.25 | 1.25
Spencer | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 2 | 0 | 2.25 | -0.75
Jacob | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 4 | 0 | 2.25 | -0.75
Dalyn | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 1 | 2 | 2.25 | 0.25
Settting | Start | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16
Planned Hours |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
Actual Hours |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 9
Remaining Effort | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 28 | 22 | 12 | 9 | 0
Ideal Burndown | 32 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16 | 12.8 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | 4.4409e-15

## Milestone 2
Person Work Done | Initial Estimate | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | Hours Left
Dylan | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 3.25 |  | -2
Spencer | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 3.25 |  | 0
Jacob | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 3 | 1.25 |  | 0
Dalyn | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | 2 | 0.25 |  | 1
Settting | Start | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 30-Sep/3-Oct
Planned Hours |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Actual Hours |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 8
Remaining Effort | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 23 | 23 | 16 | 13 | 8 | 0
Ideal Burndown | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0

## Milestone3.1
Person Work Done | Initial Estimate | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | Hours Left
Dylan | 7.5 | 0 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 2 | -1
Spencer | 7.5 | 0 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | -1
Jacob | 7.5 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.25 | 2 | 0 | -2
Dalyn | 7.5 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 5
Settting | Start | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14
Planned Hours |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Actual Hours |  | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2
Remaining Effort | 30 | 30 | 29 | 22 | 21 | 20 | 14 | 10 | 7 | 3 | 1
Ideal Burndown | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
Total Points: | 30

## Milestone3.2
Person Work Done | Initial Estimate | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | Hours Left
Dylan | 8.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25
Spencer | 8.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25
Jacob | 8.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25
Dalyn | 8.5 | 0 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25
Settting | Start | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28
Planned Hours |  | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
Actual Hours |  | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort | 34 | 34 | 33 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Ideal Burndown | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | 20.4 | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 6.2172e-15
Total Points: | 34

## Milestone3.3
Person Work Done | Initial Estimate | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | Hours Left
Dylan | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5
Spencer | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5
Jacob | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5
Dalyn | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5
Settting | Start | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16
Planned Hours |  | 2.9231 | 2.9231 | 2.9231 | 2.9231 | 2.9231 | 2.9231 | 2.9231 | 2.9231 | 2.9231 | 2.9231 | 2.9231 | 2.9231 | 2.9231
Actual Hours |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Ideal Burndown | 38 | 35.0769 | 32.1538 | 29.2308 | 26.3077 | 23.3846 | 20.4615 | 17.5385 | 14.6154 | 11.6923 | 11.6923 | 8.7692 | 11.6923 | 8.7692
Total Points: | 38