## Sheet1
Category | Initial Estimate | time axis 2022-09-02 to 2022-12-04
Requirments Gathering | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
High-Level Design | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Low-Level Design | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Development | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Testing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 18 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 75 | 75 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 69 | 68 | 64 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 57 | 57 | 55 | 55 | 53 | 50 | 49 | 49 | 47 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 28 | 28 | 28 | 24 | 23 | 23 | 21 | 15 | 15 | 15 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0
|  | 25.7234 | 25.4468 | 25.1702 | 24.8936 | 24.617 | 24.3404 | 24.0638 | 23.7872 | 23.5106 | 23.234 | 22.9574 | 22.6809 | 22.4043 | 22.1277 | 21.8511 | 21.5745 | 21.2979 | 21.0213 | 20.7447 | 20.4681 | 20.1915 | 19.9149 | 19.6383 | 19.3617 | 19.0851 | 18.8085 | 18.5319 | 18.2553 | 17.9787 | 17.7021 | 17.4255 | 17.1489 | 16.8723 | 16.5957 | 16.3191 | 16.0426 | 15.766 | 15.4894 | 15.2128 | 14.9362 | 14.6596 | 14.383 | 14.1064 | 13.8298 | 13.5532 | 13.2766 | 13 | 12.7234 | 12.4468 | 12.1702 | 11.8936 | 11.617 | 11.3404 | 11.0638 | 10.7872 | 10.5106 | 10.234 | 9.9574 | 9.6809 | 9.4043 | 9.1277 | 8.8511 | 8.5745 | 8.2979 | 8.0213 | 7.7447 | 7.4681 | 7.1915 | 6.9149 | 6.6383 | 6.3617 | 6.0851 | 5.8085 | 5.5319 | 5.2553 | 4.9787 | 4.7021 | 4.4255 | 4.1489 | 3.8723 | 3.5957 | 3.3191 | 3.0426 | 2.766 | 2.4894 | 2.2128 | 1.9362 | 1.6596 | 1.383 | 1.1064 | 0.82979 | 0.55319 | 0.2766 | 2.8977e-14
|  | 18.7738 | 18.5717 | 18.3696 | 18.1674 | 17.9653 | 17.7632 | 17.561 | 17.3589 | 17.1568 | 16.9547 | 16.7525 | 16.5504 | 16.3483 | 16.1461 | 15.944 | 15.7419 | 15.5398 | 15.3376 | 15.1355 | 14.9334 | 14.7313 | 14.5291 | 14.327 | 14.1249 | 13.9227 | 13.7206 | 13.5185 | 13.3164 | 13.1142 | 12.9121 | 12.71 | 12.5079 | 12.3057 | 12.1036 | 11.9015 | 11.6993 | 11.4972 | 11.2951 | 11.093 | 10.8908 | 10.6887 | 10.4866 | 10.2844 | 10.0823 | 9.8802 | 9.6781 | 9.4759 | 9.2738 | 9.0717 | 8.8696 | 8.6674 | 8.4653 | 8.2632 | 8.061 | 7.8589 | 7.6568 | 7.4547 | 7.2525 | 7.0504 | 6.8483 | 6.6461 | 6.444 | 6.2419 | 6.0398 | 5.8376 | 5.6355 | 5.4334 | 5.2313 | 5.0291 | 4.827 | 4.6249 | 4.4227 | 4.2206 | 4.0185 | 3.8164 | 3.6142 | 3.4121 | 3.21 | 3.0079 | 2.8057 | 2.6036 | 2.4015 | 2.1993 | 1.9972 | 1.7951 | 1.593 | 1.3908 | 1.1887 | 0.98658 | 0.78445 | 0.58232 | 0.38019 | 0.17806 | -0.024063
|  | 26.6786 | 26.3913 | 26.1041 | 25.8169 | 25.5296 | 25.2424 | 24.9552 | 24.6679 | 24.3807 | 24.0935 | 23.8062 | 23.519 | 23.2318 | 22.9445 | 22.6573 | 22.3701 | 22.0828 | 21.7956 | 21.5084 | 21.2211 | 20.9339 | 20.6467 | 20.3594 | 20.0722 | 19.785 | 19.4977 | 19.2105 | 18.9233 | 18.636 | 18.3488 | 18.0616 | 17.7743 | 17.4871 | 17.1998 | 16.9126 | 16.6254 | 16.3381 | 16.0509 | 15.7637 | 15.4764 | 15.1892 | 14.902 | 14.6147 | 14.3275 | 14.0403 | 13.753 | 13.4658 | 13.1786 | 12.8913 | 12.6041 | 12.3169 | 12.0296 | 11.7424 | 11.4552 | 11.1679 | 10.8807 | 10.5935 | 10.3062 | 10.019 | 9.7318 | 9.4445 | 9.1573 | 8.8701 | 8.5828 | 8.2956 | 8.0084 | 7.7211 | 7.4339 | 7.1467 | 6.8594 | 6.5722 | 6.285 | 5.9977 | 5.7105 | 5.4233 | 5.136 | 4.8488 | 4.5616 | 4.2743 | 3.9871 | 3.6998 | 3.4126 | 3.1254 | 2.8381 | 2.5509 | 2.2637 | 1.9764 | 1.6892 | 1.402 | 1.1147 | 0.82751 | 0.54027 | 0.25304 | -0.034195
|  | 81.1277 | 80.2553 | 79.383 | 78.5106 | 77.6383 | 76.766 | 75.8936 | 75.0213 | 74.1489 | 73.2766 | 72.4043 | 71.5319 | 70.6596 | 69.7872 | 68.9149 | 68.0426 | 67.1702 | 66.2979 | 65.4255 | 64.5532 | 63.6809 | 62.8085 | 61.9362 | 61.0638 | 60.1915 | 59.3191 | 58.4468 | 57.5745 | 56.7021 | 55.8298 | 54.9574 | 54.0851 | 53.2128 | 52.3404 | 51.4681 | 50.5957 | 49.7234 | 48.8511 | 47.9787 | 47.1064 | 46.234 | 45.3617 | 44.4894 | 43.617 | 42.7447 | 41.8723 | 41 | 40.1277 | 39.2553 | 38.383 | 37.5106 | 36.6383 | 35.766 | 34.8936 | 34.0213 | 33.1489 | 32.2766 | 31.4043 | 30.5319 | 29.6596 | 28.7872 | 27.9149 | 27.0426 | 26.1702 | 25.2979 | 24.4255 | 23.5532 | 22.6809 | 21.8085 | 20.9362 | 20.0638 | 19.1915 | 18.3191 | 17.4468 | 16.5745 | 15.7021 | 14.8298 | 13.9574 | 13.0851 | 12.2128 | 11.3404 | 10.4681 | 9.5957 | 8.7234 | 7.8511 | 6.9787 | 6.1064 | 5.234 | 4.3617 | 3.4894 | 2.617 | 1.7447 | 0.87234 | -1.3678e-13
|  | 9.8936 | 9.7872 | 9.6809 | 9.5745 | 9.4681 | 9.3617 | 9.2553 | 9.1489 | 9.0426 | 8.9362 | 8.8298 | 8.7234 | 8.617 | 8.5106 | 8.4043 | 8.2979 | 8.1915 | 8.0851 | 7.9787 | 7.8723 | 7.766 | 7.6596 | 7.5532 | 7.4468 | 7.3404 | 7.234 | 7.1277 | 7.0213 | 6.9149 | 6.8085 | 6.7021 | 6.5957 | 6.4894 | 6.383 | 6.2766 | 6.1702 | 6.0638 | 5.9574 | 5.8511 | 5.7447 | 5.6383 | 5.5319 | 5.4255 | 5.3191 | 5.2128 | 5.1064 | 5 | 4.8936 | 4.7872 | 4.6809 | 4.5745 | 4.4681 | 4.3617 | 4.2553 | 4.1489 | 4.0426 | 3.9362 | 3.8298 | 3.7234 | 3.617 | 3.5106 | 3.4043 | 3.2979 | 3.1915 | 3.0851 | 2.9787 | 2.8723 | 2.766 | 2.6596 | 2.5532 | 2.4468 | 2.3404 | 2.234 | 2.1277 | 2.0213 | 1.9149 | 1.8085 | 1.7021 | 1.5957 | 1.4894 | 1.383 | 1.2766 | 1.1702 | 1.0638 | 0.95745 | 0.85106 | 0.74468 | 0.6383 | 0.53191 | 0.42553 | 0.31915 | 0.21277 | 0.10638 | -1.1963e-14
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6